院青发〔2019〕38号

湖北文理学院理工文明寝室创建月

活动方案

根据我校创文工作要求，为加强我校寝室文明创建工作，形成“参与创文，人人有责”的意识，坚决打赢寝室文明攻坚战，努力营造安全、文明、和谐、舒适的寝室环境。现结合我校学生工作实际，特制定本活动方案。

一、工作目标

以文明创建活动为契机，以学生成长成才为目标，从促进学生健康成长出发，抓好寝室卫生环境，营造寝室文化氛围，完善寝室管理服务体系；以文明寝室创建为载体，践行全员育人理念，通过文明寝室创建活动，进一步提升学生“自我教育、自我管理、自我服务”能力。

二、成立检查小组

成立文明寝室创建检查小组，负责每日寝室检查，及时发现问题、反馈问题。

组  长：耿帮才

副组长：章  莉  桂梦怡

成  员：各系党总支副书记、辅导员

校企合作班主任

三、活动时间

2019年11月24日-12月24日

四、检查内容

1.寝室卫生

学生寝室内无异味，物品摆放整齐，地面、墙面、桌面、卫生间、床上等整洁干净，做到无污渍、烟头、纸屑、蜘蛛网、杂物等。

2.文明礼貌

学生严肃认真对待寝室文明创建检查，做好准备，衣着得体，仪表端庄，文明礼貌接待检查人员，不得以任何理由拒绝检查。

3.创文知识

学生熟练背诵社会主义核心价值观“24字”、志愿服务精神、中国梦，创建全国文明城市知晓率达100%。

（1）熟练背诵:社会主义核心价值观、中国梦的内涵、志愿服务精神、五大发展理念、四个全面等。

（2）应知应会个例：文明20条等。

五、活动步骤

1.第一阶段：集中统一检查、小结问题、公布成绩。（11月24日-12月8日）

检查小组成员进行集中检查，检查时间为每日上午8:30-9:30，原则上每天至少抽查20间寝室，并按照《寝室文明创建检查评分标准》进行评分。完成检查后，应在当日上午下班前将《寝室文明创建检查汇总表》反馈给学工处，由学工处整理后进行通报。人员分工如下：

| 寝室楼栋 | 楼层 | 检查人员 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1栋 | 3-7层、连廊 | 王凯、罗意 | 各系党总支副书记 |
| 2栋 | 4-6层 | 李晓彤、路扩 |  |
| 3栋 | 2-7层 | 张高芬、贾先琦、徐文玲、王怡凡 |  |
| 4栋 | 1-6层、连廊 | 王琳琳、彭亚岚、宁文玲、蔺家丽 | 各系党总支副书记 |
| 5栋 | 2-7层 | 陈美霖、全春艳、陈耿超、冯嘉美 |  |
| 6栋 | 2-6层 | 高原、覃璇、刘瑾、杨志鹏 |  |
| 7栋 | 3-7层、连廊 | 邵俊华、左林、吕凤雪、曾宪香 |  |
| 8栋 | 1-6层、连廊 | 张君、万超、王欢、白春雪 |  |

2.第二阶段：各系整改落实。（12月9日-12月15日）

各系加强检查力度，着力解决文明寝室创建中的各类痼疾顽症，对内务卫生较差及存在安全隐患的寝室须现场整改，对整改不力的寝室进行通报批评，对于违反学校学生住宿管理规定的，按照《湖北文理学院理工学院学生违纪处理办法（试行）》，视情节轻重，给予相应纪律处分。

3.第三阶段：验收、表彰。（12月16日-12月24日）

文明寝室创建检查小组对各系文明寝室创建活动进行验收、表彰。

六、奖励机制

学工处将以系为单位，根据各系寝室文明创建检查结果（其中按集中检查结果占70%，验收结果占30%）进行排名，评选先进集体和先进个人，其中前三名的系评为“优秀组织单位”，分别奖励1800元、1200元、600元；“优秀组织单位”中，前三名的学生寝室其辅导员评为“先进个人”，由本系给予奖金奖励；前20名的学生寝室，评选为“文明寝室”，颁发荣誉证书。

七、工作要求

提高认识，加强落实。各系要切实加强领导，借助文明创建活动，提高学校整体文明程度。加强学风建设，将文明建设与学生思想政治教育相结合，与学风建设相结合，从抓学生寝室卫生内务、安全入手，重点培养学生的养成教育意识和文明素养，做到“创文应知应会”人人知晓。

附件：1.《寝室文明创建检查评分标准》

2.《寝室文明创建检查汇总表》

共青团湖北文理学院理工学院委员会

2019年12月4日

附件1

《寝室文明创建检查评分标准》

| 项目 （100分） | 检查内容及分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寝室卫生 （60分） | 床铺 （16分） | 1.床铺平整（4分） 2.被褥叠放整齐（4分） 3.床边悬挂物整齐（4分） 4.蚊帐工整美观（4分） | 每人1项不合格扣2分，直至扣完 |
|  | 桌面 （5分） | 桌面整洁、物品摆放有序 | 每人1项不合格扣2分，直至扣完 |
|  | 地面 （10分） | 1.地面无垃圾、杂物、积水（5分） 2.凳子、鞋子、行李箱等物品摆放有序（5分） | 每人1项不合格扣2分，直至扣完 |
|  | 阳台 （10分） | 1.洗漱池及地面洁净（4分） 2.池边物品摆放整齐（4分） 3.镜面洁净（2分） |  |
|  | 卫生间 （10分） | 1.便池洁净（4分） 2.无垃圾（3分） 3.无异味（3分） |  |
|  | 寝室整体 （10分） | 1.物品摆放整齐（4分） 2.无异味（4分） 3.椅背无搭衣物（2分） |  |
| 文明礼貌 （20分） | 衣着得体，仪表端庄（10分） 讲文明，有礼貌（10分） |  | 每人1项不合格扣5分，直至扣完 |
| 创文知识（20分） | 创建全国文明城市应知应会知识 | 寝室成员每人抽查1题： 1.所有成员均回答正确（20分） 2.3/4回答正确（15分） 3.1/2回答正确（10分） 4.1/4回答正确（5分） |  |
| 附加项 | 发现以下行为之一者，本次检查结果按0分计算 1.态度恶劣； 2.拒不配合检查； 3.违章用电； 4.存放或使用炊事用具、酒精炉； 5.存放易燃、易爆、易腐蚀物品及管制刀具； 6.在寝室内养宠物。 |  |  |

附件2

《寝室文明创建检查汇总表》

| 序号 | 寝室号 | 寝室卫生（60分） |  |  |  |  |  | 文明礼貌 （20分） | 创文知识 （20分） | 附加项 （有/无） | 总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 床铺 （16分） | 桌面 （4分） | 地面 （10分） | 阳台 （10分） | 卫生间 （10分） | 寝室整体 （10分） |  |  |  |  |

检查人：                          检查时间：

共青团湖北文理学院理工学院委员会                                        2019年12月4日印制

共9份