关于11月份学校重点工作及各单位工作计划完成情况的通报

各单位：

根据学校11月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各单位工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工作（防疫工作、新科技情况下防骗工作、消防工作） | 各单位 | 已完成 |  |
| 2 | 启动学校合格课程建设 | 教务处、质评中心、各系 | 已完成 |  |
| 3 | 学校办事流程学习、执行情况专项检查工作 | 学校办公室 | 已完成 |  |
| 4 | 部分职能部门办公室调整及外语系、公共课部与文法系搬迁准备工作 | 各相关单位 | 已完成 |  |
| 5 | 发展党员工作专项检查 | 党群工作部 | 已完成 |  |

二、各单位工作完成情况通报

1.完成单位：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教务处、教学质量评估中心、学工处、人事处、科技处、产学融合与对外合作办公室、计划财务处、保卫处、后勤管理处、审计处、基建处、外语系、经管系、机械系、艺术与传媒系、建工系、电信系、公共课部与文法系。

2.未完成单位及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 招生就业处 | 组织开展2020年招生工作总结表彰大会 | 由于参与表彰大会的学生团队本月课程较多，招生团队外出进行宣传工作等综合因素考虑，此项工作推迟至12月份进行 |
| 招投标中心 | 做好数控刀具的招标文件制作、发售及开标工作 | 废标。此项工作12月份将改变采购方式再次开展 |

学校办公室                 党群工作部

2020年12月1日