关于12月份学校重点工作及各职能部门工作计划完成情况的通报

各部门：

根据学校12月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各职能部门工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年度学校各项考核工作 | 人事处、党群工作部、教务处、学工处 | 已完成 |
| 2 | 2018年度职称评审工作（按时间节点做好材料的公示和上报工作） | 人事处 | 已完成 |
| 3 | 创文工作（校内创文需做好卫生、安全、文明礼貌和形象礼仪等工作；校外创文需确保学生安全） | 宣传部 | 已完成 |
| 4 | 新年晚会 | 学工处 | 已完成 |
| 5 | 安全工作（用电安全、大型活动安全、安全教育） | 学工处、保卫处、后勤处、学校办公室 | 已完成 |

二、职能部门工作完成情况通报

1.完成部门：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教务处、人事处、招生就业处、计划财务处、产学融合与对外合作办公室、保卫处、审计处、招投标中心、图书馆、基建处。

2.未完成部门及未完成原因：

| 部门 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 学工处 | 学工处代表外出考察学习 | 由于工作时间安排冲突，未做安排 |
| 学工处 | 第二届国家奖助学金巡回报告会 | 由于系里学生时间不统一，此项工作推迟至下学期 |
| 后勤管理处 | 电力增容项目招标 | 时间改为：1月24日 |

学校办公室                 党群工作部

2019年1月5日